## Sheet1
Activity Plan
No. | Aktivitas | Project Control | Penanggung Jawab | JANUARI |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MARET |  |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
A. | Planning |  | MUL
A.1 | Pengenalan Perusahaan | Briefing Perusahaan | RIS | bar: JANUARI 1 to JANUARI 2
A.2 | Pertemuan dengan User | Rencana Proyek | RIS | bar: JANUARI 2 to JANUARI 4
A.3 | User Stories | User Stories | RIS | bar: JANUARI 3 to JANUARI 4
A.4 | Penentuan Target | Activity Plan (Draft) | RIS | bar: JANUARI 4
B | Analysis |  | RIS
B.1 | Analisis Alur Sistem | Proses Bisnis | RIS | bar: FEBRUARI 1 to FEBRUARI 3
B.2 | Analisis Fitur Aplikasi | Fitur Aplikasi | MUL | bar: FEBRUARI 2 to FEBRUARI 4
B.3 | Analisis Repair Maintenance dan Jadwal Preventif | Repair Maintenance dan Jadwal Preventif | MUL | bar: FEBRUARI 4 to MARET 2
B.4 | Analisis Handling Claim dan Complain | Handling Claim dan Complain | RIS | bar: FEBRUARI 4 to MARET 2
C | Desain |  | RIS
C.1 | Mendesain User Interface | Mockup User Interface | RIS | bar: MARET 2 to MARET 3
C.2 | Mendesain Database | PDM | RIS | bar: MARET 2 to MARET 3
D | Implementasi |  | MUL
Pembuatan Database dan Halaman
D.1 | Pembuatan Database Master Form Permintaan Perbaikan | Database | MUL | bar: MARET 3
D.2 | Pembuatan Database Master Mesin | Database | MUL | bar: MARET 3
D.3 | Pembuatan Database Master Sparepart | Database | MUL | bar: MARET 3
D.4 | Pembuatan Database Master Customer | Database | RIS | bar: MARET 3
D.5 | Pembuatan Database Master Role | Database | RIS | bar: MARET 3
D.6 | Pembuatan Database Master User | Database | RIS | bar: MARET 3
D.7 | Pembuatan Database Transaksi Detail Jadwal Preventif | Database | MUL | bar: MARET 3
D.7 | Pembuatan Database Transaksi Form Perbaikan | Database | MUL | bar: MARET 3
D.8 | Pembuatan Database Transaksi Jadwal Preventif | Database | MUL | bar: MARET 3
D.9 | Pembuatan Database Transaksi Handling | Database | RIS | bar: MARET 3
D.6 | Pembuatan Halaman Login | Login | RIS | bar: MARET 4 to MARET 5
D.7 | Pembuatan Halaman Dashboard Utama | Halaman Dashboard | MUL | bar: MARET 5 to APRIL 1
D.8 | Pembuatan Halaman Form Permintaan Perbaikan | Halaman Form Permintaan Perbaikan | MUL | bar: APRIL 1 to APRIL 4
D.9 | Pembuatan Halaman Form Tindak Lanjut Form Perbaikan | Halaman Form Tindak Lanjut | MUL | bar: APRIL 2 to MEI 1
D.10 | Pembuatan Halaman Persetujuan Form Perbaikan | Halaman Persetujuan Form Permintaan Perbaikan | MUL | bar: APRIL 2 to MEI 1
D.11 | Pembuatan Halaman Form Jadwal Preventif | Halaman Form Jadwal Preventif | MUL | bar: APRIL 2 to MEI 1
D.12 | Pembuatan Halaman Form Mesin | Halaman Form Mesin | MUL | bar: APRIL 2 to MEI 1
D.13 | Pembuatan Halaman Riwayat Form Permintaan Perbaikan | Halaman Riwayat Form Permintaan Perbaikan | MUL | bar: APRIL 2 to MEI 1
D.14 | Pembuatan Halaman Form Handling Claim Complain | Halaman Form Handling Claim Complain | RIS | bar: APRIL 1 to APRIL 4
D.15 | Pembuatan Halaman Form Jadwal Kunjungan | Halaman Form Jadwal Kunjungan | RIS | bar: APRIL 1 to APRIL 4
D.16 | Pembuatan Halaman Riwayat Handling Claim Complain | Halaman Riwayat Handling Claim dan Complain | RIS | bar: APRIL 1 to APRIL 4
D.17 | Pembuatan Halaman Form Pengguna | Halaman Form Pengguna | RIS | bar: APRIL 1 to APRIL 4
D.18 | Pembuatan Halaman Form Pelanggan | Halaman Form Pelanggan | RIS | bar: APRIL 1 to APRIL 4
Pembuatan Fungsi
D.19 | Pembuatan Fungsi CRUD Master Pengguna | CRUD Master Pengguna | RIS | bar: APRIL 4
D.20 | Pembuatan Fungsi CRUD Master Pelanggan | CRUD Master Pelanggan | RIS | bar: APRIL 4
D.21 | Pembuatan Fungsi CRUD Master Mesin | CRUD Master Mesin | MUL | bar: MEI 1 to MEI 2
D.22 | Pembuatan Fungsi Import dan Export Excel Master Sparepart | Import dan Export Excel Master Sparepart | MUL | bar: MEI 1 to MEI 2
D.23 | Pembuatan Fungsi Export PDF Riwayat Form Permintaan Perbaikan | Export Riwayat Form Permintaan Perbaikan | MUL | bar: MEI 1 to MEI 2
D.24 | Pembuatan Fungsi Transaksi Form Permintaan Perbaikan | Transaksi Form Permintaan Perbaikan | MUL | bar: MEI 1 to MEI 2
D.25 | Pembuatan Fungsi Transaksi Form Tindak Lanjut | Transaksi Form Tindak Lanjut | MUL | bar: MEI 1 to MEI 2
D.26 | Pembuatan Fungsi Transaksi Persetujuan Form Permintaan Perbaikan | Transaksi Persetujuan Form Permintaan Perbaikan | MUL | bar: MEI 2 to MEI 3
D.27 | Pembuatan Fungsi Riwayat Form Permintaan Perbaikan | Riwayat Form Permintaan Perbaikan | MUL | bar: MEI 2 to MEI 3
D.28 | Pembuatan Fungsi Transaksi Jadwal Preventif | Transaksi Form Jadwal Preventif | MUL | bar: MEI 2 to MEI 3
D.29 | Pembuatan Fungsi Transaksi Handling Claim dan Complain | Transaksi Form Handling Claim dan Complain | RIS | bar: MEI 1 to MEI 3
D.30 | Pembuatan Fungsi Transaksi Tindak Lanjut Claim dan Complain | Transaksi Form Tindak Lanjut Claim dan Complain | RIS | bar: MEI 1 to MEI 3
D.31 | Pembuatan Fungsi Transaksi Jadwal Kunjungan | Transaksi Form Permintaan Perbaikan | RIS | bar: MEI 1 to MEI 3
D.32 | Pembuatan Fungsi Riwayat Handling Claim dan Complain | Riwayat Handling Claim dan Complain | RIS | bar: MEI 1 to MEI 3
D.33 | Pembuatan Fungsi Grafik Report Form Permintaan Perbaikan | Grafik Report Form Permintaan Perbaikan | MUL | bar: MEI 1 to MEI 3
D.34 | Pembuatan Fungsi Grafik Report Handling Claim dan Complain | Grafik Report Handling Claim dan Complain | RIS | bar: MEI 1 to MEI 3
E | Testing |  | MUL
E.1 | Melakukan Uji Coba Website DMS | Uji Coba Website DMS | RIS | bar: MEI 4 to JUNI 1
E.2 | Pendeteksian Bug dan Error | Bug dan Error Website DMS | RIS | bar: JUNI 1 to JUNI 3
E.3 | Finalisasi Proyek | Finalisasi Proyek | RIS | bar: JUNI 4
Keterangan Simbol
: Hari Libur
: Rencana
: Pengumpulan Projek
: Aktual
: Range Target Deadline
Keterangan Inisial Nama
MUL | : Mula Immanuel
RIS | : Rian Suryana